## Sheet1
Sprint | Date | Work Completed (Size/SP) | Completion % | Details
Sprint 1 | 25/03-28/03 | 6 | 20.69% | Finished US1.1, US1.5, US1.6
Sprint 2 | 29/03-31/03 | 8 | 44.83% | Finished US1.2, US1.3, US1.4, US2.1, US2.2
Sprint 3 | 1/04 - 4/04 | 7 | 72.41% | Finished US1.7, US1.8, US1.9,
Sprint 4 | 5/04-7/04 | 8 | 100% | Finished US3.1, US3.2
29